Утверждено

Решением Совета школы № 252

Протокол № 2 от 12.09.2006 г.

Председатель Совета

_______________ Г.А. Николаева

#### Программа развития

Государственного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 252

Красносельского района

Санкт-Петербурга

«Повышение качества образования

в условиях многопрофильной школы»

##### Санкт-Петербург

2006 год

Содержание

## Паспорт Программы развития………………………………………………………………3

## Информационная справка о деятельности образовательного учреждения……………...6

- Аналитическое обоснование необходимости введения изменений…………………….16

- Стратегия и направления реализации Программы развития…………………………….20

- Приложение…………………………………………………………………………………24

###### Паспорт Программы развития

| Полное наименование программы | Программа развития средней общеобразовательной школы № 252 Красносельского района на 2006-2010 годы «Повышение качества образования в условиях многопрофильной школы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года; «Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010годы» от 23 декабря 2005 г. № 803 «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации» 9 декабря 2004 г. (протокол №47, раздел I) Приоритетный национальный проект «Образование». Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ МО РФ от 11.02.2002 №393); Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО РФ от 18.07.2002 №2783); Закон Российской Федерации «О федеральных образовательных стандартах» (принят Государственной думой в 2004 году); Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312; Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 44 Концепция развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2005-2010г.г.», одобренная Правительством Санкт-Петербурга, постановление от 22 марта 2005 года №343 |
| Период и этапы реализации программы | 2006 – 2010 годы: 1 этап (2006 – 2007 годы): разработка текста программы. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 2 этап (2008-2009 годы): преобразование деятельности школы в новых организационно- экономических условиях. Реализация ведущих целевых проектов программы. Осуществление промежуточного контроля реализации проектов. 3 этап (2010 год): переход к устойчивой реализации модели современного качества образования. Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, подготовка текста новой программы развития. |
| Проблема | Необходимость сохранить качественный базовый уровень общего образования в ситуации окружения школ повышенного уровня на основе развития профильного обучения в условиях перехода к работе в новых организационно-финансовых и информационно-технологических условиях реформирования образования в РФ |
| Цель программы | Расширение доступности и обеспечение высокого качества базового и профильного обучения, отвечающего социальным и экономическим потребностям динамично развивающегося Красносельского района (в частности, вблизи строительства комплекса «Балтийская жемчужина») и запросам каждого человека на основе повышения эффективности деятельности по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. |
| Основные задачи программы | 1. Внедрить систему управления качеством в деятельность школы как условие повышения уровня предпрофильной подготовки и профильного обучения. 2. Расширить возможности применения современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе школы как ресурсном центре по организации профильного обучения. 3. Создать комфортные условия в школе для всех участников образовательного процесса 4. Повысить социальную значимость школы в районе и городе на основе развития государственно-общественной системы управления. |
| Перечень подпрограмм и основных проектов | Подпрограмма 1. «Ресурсный центр профильного обучения»; Подпрограмма 2. «Школа как территория комфорта, здоровья и развития личности»; Подпрограмма 3. «Формирование ключевых компетенций учащихся в профильном обучении» Подпрограмма 4. «Государственно-общественный характер управления школой». Основные проекты: - «Ресурсный центр по организации профильного обучения»; - «Модель сетевого взаимодействия по профильному обучению» - «Создание официального сайта школы»; - «Экологический паспорт микрорайона школы»; - «Школьное научное общество»; - «Дружный класс без конфликтов»; - «Организация воспитательной работы в рамках разновозрастных групп учащихся». |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы | 1. Соответствие качества образования школы современным требованиям государственного стандарта образования на основе компетентностного подхода; 2. Становление лидирующей позиции школы в районной и городской системе образования, что подтверждается статусом ресурсного центра, ведущего экспериментальную деятельность по проблеме профильного обучения; 3. Рост доли привлеченных учащихся III-й ступени из других школ района в профильные классы школы до 20%; 4. Открытость школы для сообщества через развитие системы государственно-общественного управления, создание Попечительского совета школы; 5. Развитие системы дополнительного образования через реализацию образовательных услуг на договорной основе, ежегодное расширение перечня образовательных услуг на 10% и увеличение количества учащихся на 15%; 6.Становление системы многоканального финансирования деятельности школы и расширение доли внебюджетного финансирования до 30%; 7. Рост квалификации педагогических кадров; 8. Совершенствование материальной базы школы. |
| Разработчики программы | Рабочая группа администрации государственного образовательного учреждения общеобразовательной школы № 252: директор Николаева Г.А., заместитель директора по УР Худобородова А.Г., заместитель директора по ОЭР Жакупова Е.А., заместитель директора по информационным технологиям Белозор Е.С., заместитель директора по ВР Екимова С.А., педагогический коллектив школы и родительская общественность в лице Родительского комитета школы. |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя программы | Кандидат педагогических наук, доцент кафедры постдипломного образования РГПУ им. А.И. Герцена Кондрашкова Людмила Касимовна |
| Система организации контроля за выполнением программы | Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Родительский комитет, а затем Попечительский совет школы. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования Администрации Красносельского района и общественности через публикации в муниципальных СМИ, газете «Красносельский вестник», на сайте школы в форме публичного информационного доклада директора школы. |

Информационная справка

о деятельности образовательного учреждения

Школа № 252 была открыта 1 сентября 1975 года.  До 1979 года работала как восьмилетняя, а с 1979-1980 учебного года начала работать как средняя школа. В течение 10 лет, с 1980 по 1990 годы, в соответствии с запросами родителей учащихся функционировала  в режиме школы продленного дня. За этот период педагогическим коллективом был накоплен богатый опыт по применению здоровьесберегающих технологий, организации двигательной активности учащихся и взаимодействию урочной и внеурочной деятельности. К 1990 году, в связи с развитием сети учреждений дополнительного образования и учреждений культуры в районе,  потребность в работе групп продленного дня для всех учащихся микрорайона утратила свою актуальность и школа вновь перешла  к традиционному режиму работы.

Начиная с 1991 года, наша школа включилась в популярную в те годы работу по системе «Школа-ВУЗ».  Был заключен договор с Санкт-Петербургским  институтом водного транспорта (ныне Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций). В рамках договора были организованы практические занятия по профильным предметам в лабораториях ВУЗа, совместные выпускные экзамены. Ежегодно около  половины выпускников школы становились студентами этого института. И хотя сегодня условия договора значительно изменились, сотрудничество с университетом продолжается. Кроме того, договоры о сотрудничестве заключены с Санкт-Петербургским государственным университетом информационных технологий,  механики и оптики, Российским государственным гидрометеорологическим университетом.

Начиная с 2001 года, школа осуществляла внутренний эксперимент по расширению программ отдельных дисциплин за счет часов предмета «Технологии». Были организованы классы естественнонаучной и гуманитарной направленности с предметами «Технологии решения задач и выполнения практических работ по физике и химии», «Новые грани биологической науки», «Основы правоведения», «Немецкий язык как второй иностранный с элементами делового общения». Итоги трех лет школьного эксперимента обогатили нас опытом работы по профилизации  учащихся, позволили собрать большой и достаточно интересный методический материал и дали  возможность с 2005 года принять участие в городском эксперименте по внедрению профильного обучения в старших классах.

Педагогическими работниками школы проведена большая работа по созданию программ предпрофильных и злективных курсов.  26 программ прошли необходимую экспертизу в Региональном экспертном совете и допущены к использованию. Две программы по математике «Этот удивительный мир комплексных чисел» и «Алгебра логики» опубликованы в сборнике, подготовленном кабинетом математики Академии постдипломного педагогического образования.

В текущем учебном году школа принимает участие в апробации самой сложной, в плане организации, сетевой модели профильного обучения.

Работа по внедрению профильного обучения активизировала деятельность школы по использованию инновационных педагогических технологий в обучении.

В течение ряда лет наша школа успешно использует информационно-коммуникационные и проектные технологии в образовательном процессе.  В течение последнего года школа работала в режиме районной экспериментальной площадки по использованию информационных технологий в обучении.

Большей частью учительского коллектива используются современные компьютерные технологии и технологии проектного обучения.

# Контингент учащихся

На 5 сентября 2006 года в школе насчитывалось 743 учащихся. Из них  в начальной школе  - 239 учащихся, в основной (5-9 классы)  - 372 учащихся, в старших классах (10-11)  - 132 учащихся.

В школе обучаются в основном дети из рабочих семей, имеющих невысокий материальный достаток.   Значительное количество детей из проблемных семей. Так,  из неполных семей в школе 183 учащихся, из семей, для которых русский язык не является родным –  51 учащийся,  4 семьи состоят на внутришкольном учете, как неблагополучные.

Тем не менее,  около 30% родителей имеют высшее образование и желают дать хорошее образование своим детям.

Обеспечение доступности образования

Для обеспечения доступности и стабильности общего образования школа  реализует образовательные программы начального, основного общего и среднего полного общего образования, обеспечивает личностно-ориентированный подход к учащимся, организует дополнительные занятия для слабоуспевающих и спецкурсы и факультативы  для успешно осваивающих школьную программу. В случае необходимости,  предоставляется возможность индивидуального обучения детей по заявлениям родителей. Так в 2004-2005 учебном году индивидуальное обучение было организовано для 9 учащихся, в 2005-2006 учебном году для  12 учащихся, в текущем учебном году для 14 учащихся. Родители и учащиеся ознакомлены с возможностью получения образования в форме экстерната и семейного обучения.

Учащиеся школы на 100% обеспечены учебниками и учебными пособиями. Фонд учебников ежегодно пополняется.

Приобретение учебников в библиотечный фонд в 2003-2006 годах:

| Учебные годы | За счет средств бюджета | Благотворительные средства |
| --- | --- | --- |
| 2003-2004 | 911 экз. на сумму 33 762,4 руб. | 245 экз. на сумму13 930,4 руб. |
| 2004-2005 | 1201 экз. на сумму 70 605 руб. | 198 экз. на сумму 19 530,3 руб. |
| 2005-2006 | 807 экз. на сумму 61 530,8 руб. | 226 экз. на сумму 21 817,8 руб. |

Кроме того, налажена система передачи учебников от старших учащихся младшим. В случае необходимости  приобретения  учебных пособий  за счет  средств родителей, несколько комплектов таких учебников приобретаются за бюджетные деньги в библиотеку для детей из малообеспеченных семей.

Информация о других ресурсах условия функционирования образовательного учреждения представлена в приложении 1.

Каждый учащийся школы имеет возможность получить индивидуальную консультацию по любому учебному предмету.

В соответствии с социальными запросами школа второй год работает в режиме городской  экспериментальной площадки по внедрению профильного обучения  на старшей ступени.  Выбор профилей осуществляется  по желанию учащихся и их родителей, а также с учетом кадровых и материально-технических  возможностей школы. Для обеспечения объективного выбора проводится анкетирование  всех участников образовательного процесса.

Прием в 10-е профильные классы тоже предусматривает для учащихся возможность выбора его формы. Разработаны различные модели построения образовательного рейтинга выпускников основной школы. Основными составляющими этого рейтинга стали результаты итоговой аттестации и совокупность индивидуальных образовательных достижений ученика, то есть портфолио.  Индивидуальный  маршрут обучения  в профильном классе обеспечивается за счет выбора профиля и набора элективных курсов.

За время эксперимента сформированы и планируются к формированию следующие профильные классы:

| Учебный год | # Профиль | Профильные предметы |
| --- | --- | --- |
| 2005-2006 | информационно-технологический | информатика и ИКТ, алгебра, геометрия |
|  | естественнонаучный | химия, биология |
| 2006-2007 | филологический | русский язык, английский язык, немецкий язык, литература |
|  | социально-экономический | география, обществознание, экономика, право |
|  | естественнонаучный | химия, физика, биология |
| 2007-2008 | филологический | русский язык, английский язык, немецкий язык, литература |
|  | естественнонаучный | химия, биология |
|  | естественнонаучный | химия, физика |

Для обеспечения доступности базового образования педагогический коллектив школы использует инновационные технологии. Наиболее успешно реализуются информационные, исследовательские и проектные технологии.

Компьютерные технологии имеют широкий диапазон применения на разных этапах урока, обеспечивают надпредметную  подготовку учащихся  к жизни, поднимают социальный статус ребенка, т.к. дают возможность школьникам учиться теми способами, которые им  знакомы и нравятся, позволяют осуществлять самостоятельно поиск информации.

Для реализации компьютерных технологий в школе оборудовано

- три компьютерных класса, имеющих по 10-12 персональных компьютеров в каждом; два из этих классов систематически используются для проведения уроков по разным предметам;

- пять мультимедийных проекторов с возможностью их использования в любых кабинетах и в актовом зале;

- интерактивная доска;

- медиатека, содержащая электронные справочные и учебные пособия для каждого  предмета.

Проектные и исследовательские технологии обеспечивают выполнение требований новых образовательных стандартов и компетентностный подход к обучению. Они абсолютно доступны для всех учащихся, независимо от уровня их способностей и прилежания, т.к. предусматривают возможность работы в команде,  получать консультацию от педагога или пользоваться справочной литературой, позволяют выполнять ту часть работы, которая наиболее понятна и интересна.

Для реализации технологии проектного обучения

- организовано взаимодействие с агроэкологическим центром «Петербургская усадьба», центром природы и окружающей среды города Павловска и детским экологическим центром при «ГУП Водоканал»;

- организуются летние выездные экспедиции;

- закупается оборудование: реактивы; туристическое оборудование для выездных исследовательских экспедиций;

Обеспечено обучение педагогического коллектива школы использованию современных инновационных технологий (приложение 2).

Результативность обучения

Степень обученности учащихся за последние три года стабильно сохраняется на допустимом и высоком уровнях. Количество отличников составляет 8-10% от общего числа; учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» - около  40%. Следует отметить, что число отличников за последние три года увеличилось на 5%, растет также  и  число учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5». Некоторое снижение показателей наметилось в 2004-2005 учебном году на ступени средней школы, но с введением профильного обучения в 2005-2006 году качественные показатели уровня обученности повышаются.

Ежегодно  выпускники школы получают  «золотые» и «серебряные» медали,  аттестаты с отличием,  награждаются похвальными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов.

Традиционно последние несколько лет при определении выбора  предметов для итоговой аттестации выпускников основную  роль играла профильная направленность класса. Качество знаний, показываемых выпускниками на экзаменах, в том числе и по профильным предметам, составляет от 60 % до 100%.

# Итоги выпускных экзаменов учащихся 11-х классов в 2006 году

| Предмет | Форма | Кол-во уч-ся | Успеваемость в % | Качество знаний в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Литература | Устно по билетам и защита реферата | 65 | 100 | 64 |
| Алгебра и начала анализа | письменно | 65 | 100 | 87 |
| Химия | устно по билетам и защита реферата | 13 | 100 | 92 |
| История России | ЕГЭ | 4 | 100 | 100 |
| Биология | ЕГЭ | 3 | 100 | 67 |
| Физика | устно по билетам и защита реферата | 14 | 100 | 57 |
| Информационные технологии | защита проекта | 17 | 100 | 100 |
| Обществознание | устно по билетам | 10 | 100 | 100 |
| Мировая художественная культура | Устно по билетам | 33 | 100 | 90 |
| География | устно по билетам | 12 | 100 | 91 |

О качестве образования говорят и достаточно высокие результаты учащихся школы, продемонстрированные в ходе ЕГЭ.

Все выпускники 9-х классов продолжают обучение в учебных заведениях Санкт-Петербурга, из них 75% - по профильным программам в нашей школе; 91 % выпускников 11-х классов поступают в ВУЗы города, из них  70 % - в ВУЗы по выбранному профилю.

Наибольшей популярностью среди наших выпускников  пользуются следующие вузы: Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров,  государственный университет водных коммуникаций, государственный архитектурно-строительный университет, государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Северо-западная академия государственной службы при Президенте России, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена и другие.

Школа активно участвует в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Число участников и количество победителей   районных  и городских олимпиад по предметам ежегодно увеличивается.

| Учебный год | Кол-во участников | Сумма мест (Районный тур) | Сумма мест (Городской тур) | Место в районе/ среди общеобразовательных школ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2005 | 30 | 15 | 2 | 17/ 5 |
| 2005-2006 | 48 | 39 | 7 | 11/ 2 |

Ученица 11 класса Логинова Татьяна за достигнутые большие успехи в науке (краеведение),  постоянный творческий поиск,  стремление к знаниям и духовным идеалам удостоена  Диплома  Международного  Демидовского фонда,  Премии имени Павла Николаевича Демидова  за активное участие в Демидовском движении по возрождению и сохранению индустриального, духовного и культурного наследия России, награды выдающихся деятелей науки и культуры Санкт-Петербурга «Звезда академика Д.С. Лихачева» и Диплома Лауреата Международного конкурса особо одаренных детей «Созвездие талантов».

Педагоги школы стремятся привлечь как можно большее число учащихся к представлению своих исследовательских и творческих работ на конференциях, фестивалях, конкурсах, играх, смотрах различной направленности.

| Название | Количество участников |  | Число победителей |  | Отмечены благодарностями и грамотами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004/ 2005 | 2005/ 2006 | 2004/ 2005 | 2005/ 2006 | 2004/ 2005 | 2005/ 2006 |
| Районная конференция «Новые имена» | 5 | 12 | 5 | 12 | - | - |
| Городская научно-практическая конференция «Ученые будущего» | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 |
| Шестая региональная научно-практическая конференция школьников «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» | - | 18 | - | 9 | - | 10 |
| Молодежный проект «Балтийское море – наш общий дом» | - | 29 | - | - | - | 29 |

Значительно повысился уровень квалификации педагогических работников школы:

| Категории Учебные годы | II | I | Высшая |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003/2004 | 12 | 25 | 16 |
| 2004/2005 | 10 | 23 | 20 |
| 2005/2006 | 9 | 26 | 19 |

# Система дополнительного образования

За прошедшие три года в образовательном учреждении создана система дополнительного образования учащихся. Она складывается из трех составляющих. Это бюджетные кружки, их в школе работает 12 и занимаются в них 160 учащихся. Сеть платных образовательных услуг включает в себя 50 учебных групп, в которых занимаются 597  учащихся. И третья составляющая – это организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования в районе и в городе:

- Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - участие в акции «Балтийское море – наш общий дом»;

- Центр Природы и Окружающей Среды г. Павловска – исследовательская деятельность в области экологии;

- Санкт-Петербургский государственный университет  экологии. Участие в молодёжной региональной конференции «Чистая вода»;

- Балтийский Фонд Природы Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» при поддержке Генерального Консульства Великобритании – участие в программе «Исследователи природы Балтики»;

- Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и ЗАО «Крисмас+» – организация исследовательской деятельности в области химии, биологии и экологии;

- Агроэкологический центр «Петербургская усадьба» – организация исследовательской деятельности по биологии и экологии.

Наиболее интересным и значимым событием в исследовательской деятельности учащихся стала работа по программе «В ракурсе будущего: город и молодёжь» -  проект для старшеклассников.

Школа располагает большим и малым спортивными залами, тренажерным залом, одним из лучших в городе школьным стадионом. Кроме того, оборудован специальный испытательный бассейн для судомоделистов (один из четырех в Санкт-Петербурге). Все имеющееся спортивное оборудование активно используется в системе дополнительного образования школы. В 2006 году школа № 252 получила звание лауреата в городском смотре-конкурсе спортивных залов и площадок.

# Аналитическое обоснование введения изменений

В течение ряда лет ГОУ школа № 252 работала в экспериментальном режиме по реализации целевой программы, направленной на  внедрение профильного обучения в старших классах. Основной целью этой программы было создание модели многопрофильной школы. Новая (действующая) программа развития является логическим продолжением предыдущей, базируется на достигнутых результатах  и направлена на решение новых задач.

Концепция профильного обучения определяет заказ государства  и необходимость изменения содержания и форм обучения на старшей ступени.  В концепции развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа  2005-2010 г.г.»
особое внимание уделено  изменению  содержания образования, в частности, переходу школ к профильному обучению. Эта идея совпадает с  потребностями учащихся школы и их родителей, что подтверждается результатами разнообразных опросов и готовностью детей продолжать обучение в профильных классах.

В своей деятельности школа № 252 руководствуется социальным заказом на образовательные услуги, который определяется  требованиями государства к образованию, потребностями обучающихся и их родителей в получении качественного образования, дающего возможность продолжать обучение в свободно выбранной предметной области, а также требованиями системы высшего профессионального образования к абитуриенту и студенту.

При определении  социального заказа  учитывались  устные и письменные обращения родителей обучающихся, которые позволили определить степень выраженности спроса на услуги основного и дополнительного образования; результаты анкетирования и  опросов обучающихся, касающиеся их предпочтений в выборе дальнейшего образовательного маршрута и профессии, позволяющие  установить степень соответствия сформированной системы образовательных и профессиональных предпочтений обучающихся реальной конъюнктуре образовательного рынка,   качеству общеобразовательной подготовки.

Несмотря на то, что в ближайшем окружении нашей школы находятся два учреждения повышенного уровня (гимназия № 505 и лицей № 395), опрос родителей показал, что качественное базовое образование достаточно востребовано в микрорайоне.

Для детей и родителей главными приоритетами являются:

1.  высокое качество образования

2.   комфортные условия  обучения и сохранение здоровья детей

3.   сотрудничество родителей, детей и учителей.

В ходе реализации трехлетней программы по созданию модели многопрофильной школы (2004-2006) педагогический коллектив школы достиг конкретных результатов, которые явились основанием для постановки новых задач и внедрения  изменений во все сферы школьной жизни.

| Задачи, поставленные предыдущей программой | Что сделано, результаты | Вытекающие из результатов новые задачи |
| --- | --- | --- |
| Создание модели многопрофильной школы. | Работа в режиме городской опытно-экспериментальной площадки по внедрению профильного обучения: - сконструирована и апробирована модель многопрофильной школы; - продолжается участие в районном эксперименте по созданию сетевой модели профильного обучения; - разработаны и внедрены программы предпрофильных, профильных и элективных курсов; разработаны и опробованы учебные планы по профилям: информационно-технологический, естественнонаучный, социально-экономический, филологический; - достигнуты существенные образовательные результаты, а именно: высокое качество сдачи ЕГЭ, большой процент поступления учащихся в ВУЗы, успешное выступление на предметных олимпиадах в 2005-2006 уч. г. | Обеспечение высокого качества профильного обучения, отвечающего запросам учащихся и родителей. Создание районного ресурсного центра по профильному обучению. |
| Внедрение в практику педагогической работы инновационных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных | Освоены и внедрены в педагогическую практику технологии, в основе которых лежит компетентностный подход к обучению (в том числе технологии проектной и исследовательской деятельности): - оснащена материально-техническая база для внедрения компьютерных технологий обучения; - обучены сотрудники на 96 %; - организация обучения учителей начальной школы района по использованию программы «Школьный наставник» (белорусский проект); - работа в режиме районной опытно-экспериментальной площадки по использованию информационных технологий в обучении: - организован постоянно действующий семинар для учителей математики района по использованию компьютерных технологий на уроках математики; - проведены районные семинары для заместителей директоров по ВР «Использование информационных технологий в обучении и воспитании», для заместителей по УР «Применение информационных технологий в учебном процессе», для заведующих библиотеками района «Роль библиотеки в интеграции знаний, умений и навыков в учебно-познавательный процесс», для кураторов этико-правового образования ОУ района «Особенности внедрения гражданско-правового образования в систему работы общеобразовательной школы», Для заместителей директоров по УВР г.Сочи «Преемственность дошкольного и начального образования. Развивающая среда. Современные технологии», для учителей иностранных языков района «Использование современных методов обучения на уроке иностранного языка»; - мастер-класс для слушателей годичных курсов учителей химии при СПбАППО; - работа в режиме базовой школы по внедрению АИСУ «Параграф-Движение»; - организация работы по использованию проектно-исследовательских технологий в обучении; - участие в работе учреждений дополнительного образования по проектной и исследовательской деятельности; - активное и успешное участие в работе научных конференций и конкурсов районного и городского уровня; - ежегодное, начиная с 2004 года, проведение школьных научных чтений и фестиваля компьютерных технологий «Поколение – 200…»; - работа по созданию экологического паспорта микрорайона школы. | Улучшение качества образования. Обеспечение доступности инновационных технологий, вовлечение как можно большего количества учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. Создание школьного научного общества. |
| Создание комфортных условий обучения. Обеспечение сохранности здоровья и безопасности. | - Обеспечение грамотной эксплуатации здания и оборудования школы, «закрытие» всех аварийных вопросов (полный ремонт кровли, полов, инженерных сетей); - своевременная и качественная подготовка школы к новому учебному году; - заключение договора поликлиниками № 91и № 60 и стоматологической поликлиникой № 28 на медицинское обслуживание учащихся; - создание системы контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда на уроках и во внеурочное время; - систематический анализ состояния здоровья учащихся на педагогических советах и производственных совещаниях; - организация пропускного режима в школу, оборудование вахты системой видеонаблюдения и ограничением доступа (домофон), введение в штатное расписание должности вахтера; - отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья учащихся, снижение уровня травматизма. | Обеспечение психологического комфорта обучающихся и сотрудников. Сохранение стабильности в состоянии здоровья учащихся. |
| Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. | - Активизирована деятельность органов ученического самоуправления, создан школьный парламент, организована работа школьного патруля, состоящего из старшеклассников, по обеспечению дисциплины и порядка в школе; - в практику рассмотрения родительским комитетом школы введены вопросы организации питания учащихся, обеспечения учебными пособиями, согласование режима работы школы и учебного плана, обсуждение программы развития образовательного учреждения; - благодаря совместной деятельности школьного парламента и родительского комитета решены сложные дисциплинарные вопросы (внешний вид учащихся, прогулы, курение); - для обеспечения участия педагогических работников в управлении образовательным учреждением Совет школы часть своих полномочий делегирует педагогическому совету школы (перевод и допуск к экзаменам, принятие учебного плана и др.) | Создание попечительского совета школы как качественно новой структуры управления образовательным учреждением. |

# Стратегия и направления реализации программы развития

Результаты,  достигнутые образовательным учреждением за предыдущий период, создают предпосылки и условия для перехода к новым качественным изменениям. Основными стратегическими задачами этих изменений являются:

- улучшение качества общего образования за счет активного внедрения профильного обучения, информационных и проектно-исследовательских технологий;

- создание комфортной образовательной среды для учащихся, обеспечивающей сохранность здоровья, обеспечение безопасности и создание благоприятного психологического климата в школе;

- дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления школой,  развитие форм самоуправления.

Решение этих задач возможно через реализацию подпрограмм и проектов:

I направление. Обеспечение высокого качества обучения.

Подпрограммы: «Создание районного ресурсного центра по профильному     образованию»

«Формирование ключевых компетенций у учащихся».

Проекты:             «Экологический паспорт школы»

«Школьное научное общество»

«Создание официального сайта школы».

II направление.  Обеспечение комфорта и безопасности в обучении

Подпрограмма «Школа как территория здоровья, комфорта и развития личности».

Проекты:           «Дружный класс без конфликтов»

«Организация воспитательной работы в рамках разновозрастных групп

учащихся».

III направление.    Государственно-общественный характер управления  школой.

Подпрограмма  «Создание попечительского совета»

# Этапы реализации программы

I этап. Сентябрь 2006 г. – декабрь 2007г.

| Направления | Повышение качества образования | Обеспечение комфорта и безопасности | Управление ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации задач программы. | 1.Подготовка документации и заявки на открытие районного ресурсного центра. 2. Приведение в соответствие с требованиями профильного обучения учебных программ. 3. Разработка проекта «Формирование ключевых компетенций». 4. Завершение создания и регистрация официального сайта школы. 5. Внедрение проектных технологий в воспитательную работу и систему дополнительного образования. 6. Решение организационных вопросов по созданию школьного научного общества. | 1. Составление сметной документации по переоборудованию кабинетов географии, истории, русского языка. 2. Завершение работ по созданию школьной медиатеки. 3. Разработка и начало работы над проектом «Дружный класс без конфликтов». 4. Мероприятия по дополнительному оснащению медицинского кабинета. 5. Реконструкция системы отопления здания школы. 6. Организация взаимодействия с медицинскими учреждениями района по медицинскому обслуживанию учащихся. | 1. Изучение опыта ОУ района и города по организации деятельности школьного попечительского совета. 2. Подготовка и разработка правоустанавливающих документов деятельности попечительского совета. 3. Внедрение средств информатизации в управление образовательным учреждением на основе АИСУ «Параграф». |
| Ожидаемые результаты | 1. Открытие на базе школы ресурсного центра по профильному образованию. 2. Подключение к сети Интернет и наличие официального, действующего сайта школы. 3.Начало функционирования школьного научного общества. 4. Завершение создания экологического паспорта микрорайона школы. 5. Рост количества учителей, активно использующих инновационные технологии. 6. Обеспечение сетевого взаимодействия с ОУ района. 7. Становление новой традиции проведения праздников в микрорайоне (День матери, праздник улицы, соревнования судомоделистов и др.). | 1. Включение в смету расходов 2008 года работ по модернизации учебных кабинетов географии, истории, русского языка. 2. Приобретение нового оборудования в школьный медицинский кабинет. 3. Обеспечение выполнения мероприятий по реализации программы информатизации и модернизация учебного оборудования. 4. Заключение договоров на медицинское обслуживание с поликлиниками 91, 60 и стоматологической поликлиникой 28. 5. Реконструкция отопительной системы школы. 6. Наличие положительных изменений в микроклимате 5б и 6б классов. | 1. Регистрация новой редакции Устава ОУ. 2. Разработка положения о Попечительском совете школы. 3. Оборудование локальной компьютерной сети. 4. Установлена программа и обеспечен ввод сведений в базу данных «Параграф». |

II этап. Январь 2008 г. – декабрь 2009 г.

| Направления | Повышение качества образования | Обеспечение комфорта и безопасности | Управление ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации задач программы. | 1. Организация деятельности ресурсного центра по профильному обучению. 2. Создание творческой группы учащихся по администрированию школьного сайта. 3. Создание школьного альманаха для публикации творческих и проектно-исследовательских работ учащихся. 4. Апробация и реализация подпрограммы «Формирование ключевых компетенций». 5. Совершенствование программ спецкурсов, корреляция их по совместимости с абитуриентскими программами. 6. Развитие внеклассных и внешкольных форм представления уровня интеллектуального развития обучающихся (олимпиады, интеллектуальные игры, научно-практические конференции учащихся). | 1. Оборудование малых информационных центров в кабинетах географии, истории, русского языка. 2. Оборудование школьного конференц-зала. 3. Оборудование комнаты психологической разгрузки, релаксации и аромотерапии. 4. Оборудование игротеки для учащихся начальной школы. 5. Вовлечение проблемных классов в работу проекта «Дружный класс без конфликтов» 6. Создание силами учащихся дизайн-проекта «Школьный сад» по озеленению школьных помещений и ландшафтному оформлению пришкольного участка. | 1. Формирование и организация работы школьного попечительского совета. 2. Разработка документации и создание школьного центра мониторинга качества образование в соответствии с типами осваиваемых программ. 3. Разработка и внедрение в практику учебно-воспитательной работы школы системы рейтинга. 4. Работа по пополнению банка методических разработок. |
| Ожидаемые результаты | 1. Стабильные учебные результаты, наличие тенденции к повышению уровня обученности учащихся профильных классов. 2. Стабильное и результативное функционирование школьного научного общества. 3. Вовлечение возможно большего числа учащихся во внеурочную проектно-исследовательскую деятельность. 4. Расширение сетевого взаимодействия в рамках профильного обучения, привлечение новых партнеров (ДДЮТ, спортивная школа и др.). 5. Активное участие школьников в олимпиадах, интеллектуальных играх и других конкурсах различного уровня и направленности. | 1.Наличие конференц-зала для проведения школьных научных форумов и фестивалей. 2. Наличие малых информационных центров в учебных кабинетах. 3. Введение в практику работы школы проведение вечеров (музыкальных, литературных), способствующих снятию напряжения и стрессов и восстановлению эмоционально-психологического состояния учащихся и учителей. 4. Улучшение микроклимата во взаимоотношениях проблемных классов. | 1. Участие попечительского совета в управлении образовательным учреждением. 2. Внедрение элементов соревновательности в учебную и внеурочную деятельность учащихся |

III этап. 2010 год

| Направления | Повышение качества образования | Обеспечение комфорта и безопасности | Управление ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации задач программы. | 1. Мониторинг образовательных результатов и анализ результативности деятельности школы. 2. Анализ и обобщение полученных результатов. 3.Прогнозирование путей развития и конструирование новой программы развития. 4. Определение новых задач, проектирование изменения статуса школы, выведение ее на новый уровень развития «Центр образования». 5. Обобщение работы ресурсного центра. | 1. Реализация проекта «Школьный сад» 2. Проведение мониторинга и анализ состояния здоровья учащихся. | 1. Совершенствование структуры государственно-общественного управления школой на основе анализа деятельности Попечительского совета. 2. Разработка рекомендаций к новой программе развития на основе результатов школьного центра мониторинга качества образования. |
| Ожидаемые результаты | 1. Переход в статус городского ресурсного центра. 2. Создание новой программы развития. 3.Публикация методических материалов ресурсного центра. 4. Повышение уровня образованности учащихся. | 1. Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности. 2. Разработка программы «Здоровье» как приложения к новой программе развития. | 1. Публикация методических материалов центра мониторинга и результатов исследований. |

Приложение