УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы администрации

Красносельского района

Санкт-Петербурга

_____________________П.Ю.Бурмистров

«_____» ____________2015

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и проведению  ГИА   на территории Красносельского района     в 2015/2016 учебном году

| № п/п | Направление деятельности | Основные мероприятия | Дата | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения ГИА-2015-2016 | Анализ проведения ГИА в 2015, 2016 году | Август 2015; август 2016 | Отдел образования, ИМЦ |
|  |  | Подготовка письменных отчетов в Комитет по образованию | Июль - август 2015; июль - август 2016 | Отдел образования, ИМЦ |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | Подготовка учащихся 9 и 11классов, не прошедших ГИА к участию в дополнительный период | Июль-сентябрь 2015 | ОУ |
|  |  | Проведение информационно-разъяснительных совещаний районных методистов с учителями-предметниками по итогам ГИА | Сентябрь 2015 | ИМЦ |
|  |  | Разработка методических рекомендаций для учителей по итогам ГИА-2015 | Октябрь 2015 | ИМЦ |
|  |  | Методические рекомендации по психологической подготовке учащихся к ГИА | Октябрь 2015 | ИМЦ, ЦПМСС |
|  |  | Корректировка программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам с учетом анализа ГИА | Сентябрь 2015 | ИМЦ |
|  |  | Обеспечения участия педагогов района в обучении на курсах по программе «Технология подготовки учащихся к ГИА-9» | В течение учебного года | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Организация проведения мониторинговых исследований обученности учащихся 9 и 11 классов | В течение учебного года | Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение | Подготовка 2–х распоряжений администрации «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районе» | Февраль 2016 | Отдел образования |
|  |  | Подготовка 2-х распоряжения о привлечении к проведению ГИА педагогических работников | Март 2016 | Отдел образования |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА | Подготовка финансового обоснования для выделения средств бюджета на установку видеонаблюдения в ППЭ в режиме он-лайн | Сентябрь 2015 | Отдел образования |
|  |  | Контроль за сохранностью оборудования для проведения ГИА, находящегося на сохранении в ОУ | Октябрь 2015 | Отдел образования |
|  |  | Контроль за размещением государственного задания и выполнением контрактов по подготовке ГИА | Январь 2016 | Отдел образования |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Организация обучения членов ГЭК | Февраль 2016 | Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Организация обучения руководителей ППЭ и заместителей руководителей ППЭ | Февраль 2016 | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Организация обучения организаторов ППЭ | Февраль 2016 | Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Организация обучения технических специалистов | Февраль 2016 | Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Организация информационно- разъяснительной работы по правилам проведения ГИА | Март-август 2016 | Отдел образования; ИМЦ |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | Обеспечение регистрации учащихся на дополнительный период ГИА в сентябре 2015 | Август- сентябрь 2015 | ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Организация выдачи уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | Сентябрь 2015; май 2016 | ИМЦ |
|  |  | Регистрация на итоговое сочинение (изложение) | Ноябрь 2015 | ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Контроль за мероприятиями в ОУ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2015 - май 2016 | Отдел образования |
|  |  | Обеспечение участия выпускников, не получивших аттестаты, в дополнительном периоде в сентябре 2015 | По графику проведения ЕГЭ и ОГЭ | Отдел образования, руководители ОУ |
|  |  | Мониторинг численности учащихся 9-х и 11-х классов, не получивших аттестаты | Сентябрь 2015 | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА-2016 | Октябрь 2015 | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Утверждение ППЭ на 2016 год | Ноябрь 2015 | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Обеспечение деятельности ТПМПК по подготовке документов для проведения ГВЭ учащимися коррекционных школ и классов ОУ | Ноябрь 2015-июнь 2016 | Отдел образования |
|  |  | Мониторинг предполагаемой численности участников с ОВЗ в ГИА-2016 | Ноябрь 2015 | Отдел образования |
|  |  | Определение ППЭ для учащихся с ОВЗ, в том числе территориальное размещение пунктов на дому | Январь 2016 | Отдел образования; руководители ОУ |
|  |  | Создание условий для выпускников с ОВЗ на ППЭ | В период подготовки к ГИА | Отдел образования |
|  |  | Регистрация участников ГИА-2016 | до 01.02.2016 | ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Проведение ГИА в сроки, определенные Министерством образования РФ | Март-июнь 2016 | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Организация выдачи протоколов результатов проведения ГИА в ОУ | В период проведения ГИА | ИМЦ |
|  |  | Организация взаимодействия с УМВД и ОЗО для проведения ГИА | Март-июнь 2016 | Отдел образования |
| 7. | Обеспечение режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании информационных материалов | Организация пропускного режима при проведении ГИА в ППЭ | В период проведения ГИА | Отдел образования; ОУ |
|  |  | Установление систем видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в помещениях ППЭ | В период проведения ГИА | Отдел образования |
|  |  | Закупка систем подавления сотовой связи в ППЭ; переносных рамок металлоискателей | Декабрь 2015- май 2016 | Отдел образования |
|  |  | Организация взаимодействия с представителями ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения | В период проведения ГИА | Отдел образования; ОУ |
| 8. | Организация общественного наблюдения | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь 2015- май 2016 | Отдел образования; руководители ОУ |
|  |  | Организация аккредитации общественных наблюдателей | Сентябрь 2015- май 2016 | ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Проведение консультаций для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | Октябрь 2015- июнь 2016 | ИМЦ; руководители ОУ |
| 9. | Информационно-разъяснительная работа по проведению ГИА | Организация работы телефона «Горячей линии» по вопросам организации и проведении ГИА | Август 2015 - июнь 2016 | Отдел образования |
|  |  | Размещение материалов по подготовке и проведению ГИА на официальном сайте администрации, Отдела образования и сайтах ОУ | Постоянно | Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ |
|  |  | Оформление стендов по подготовке и проведению ГИА в ОУ | В течение 2015-2016 учебного года | Руководители ОУ |
|  |  | Участие в совещаниях по подготовке и проведению ГИА в Комитет по образованию и РЦОКО и ИТ | По графику | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Организация участия членов ГЭК в проведении видеоконференции «Организация контроля за проведением ГИА» | Март 2016 | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Организация участия руководителей ППЭ в видеоконференции «Организация работы ППЭ» | Март - май 2016 | Отдел образования; ИМЦ |
|  |  | Проведение школьных родительских собраний по подготовке к ГИА-2016 | Октябрь 2015; май 2016 | Отдел образования; руководители ОУ |
|  |  | Проведение родительской конференции по вопросам проведения ГИА в 2016 году | Ноябрь 2016 | Отдел образования |
|  |  | Проведение Дней открытых дверей в ОУ для родителей выпускников и выпускников прошлых лет | Декабрь 2015 | Отдел образования; руководители ОУ |
|  |  | Ознакомление участников ГИА: - с результатами экзаменов; -с решениями ГЭК и председателя ГЭК: -с решением конфликтной комиссии | В период проведения ГИА | Отдел образования; ИМЦ |
| 10. | Контроль за организацией и проведением ГИА | Участие в проведении контрольных мероприятий в период проведения ГИА | В период проведения ГИА | Отдел образования |

Принятые обозначения:

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ППЭ - пункты приема экзаменов:

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ГВЭ - государственный выпускной экзамен;

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;

ОУ - образовательные учреждения;

РЦОКО и ИТ-региональный центр оценки качества образования и информационных технологий;

ТПМПК - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия;

УМВД-управление Министерства внутренних дел России по Красносельскому району Санкт-Петербурга;

ОЗО - Отдел здравоохранения администрации Красносельского района Санкт-Петербурга;

ИМЦ - информационно-методический центр

Начальник Отдела образования                                                          О.С.Нестеренкова

Т.М.Аминова

576-14-77